## Sheet1
Activity ID | Activity Name | Start | Finish | Budgeted Total Cost
5.5.3.3 OFFLINE COMPUTING |  | 2008-10-01 08:00 | 2013-03-15 16:00 | 1215799.2
5533005 | GEANT 4 Simulation (OFFLINE COMP) | 2008-10-01 08:00 | 2009-08-20 16:00 | 0
5533010 | MC Studies for Detector Optimization (OFFLINE COMP) | 2009-03-18 08:00 | 2010-10-20 16:00 | 169646.4
5533015 | Reconstruction Framework (OFFLINE COMP)MB | 2009-03-18 08:00 | 2010-02-04 16:00 | 113097.6
5533020 | Integration of Slow Controls (OFFLINE COMP) | 2010-10-01 08:00 | 2011-06-03 16:00 | 84823.2
5533025 | DAQ to Detctr Transition Table (OFFLINE COMP) | 2010-02-05 08:00 | 2010-12-17 16:00 | 0
5533030 | Micro DST Writer (OFFLINE COMP) | 2011-06-06 08:00 | 2011-11-08 16:00 | 0
5533035 | CDC Reconstruction (OFFLINE COMP) | 2010-02-05 08:00 | 2010-09-29 16:00 | 0
5533040 | FDC Reconstruction (OFFLINE COMP) | 2010-02-05 08:00 | 2010-09-29 16:00 | 0
5533045 | Track Finding (OFFLINE COMP) | 2010-09-30 08:00 | 2012-02-03 16:00 | 169646.4
5533050 | Track Fitting (OFFLINE COMP) | 2010-11-11 08:00 | 2012-03-19 16:00 | 169646.4
5533055 | BCal Reconstruction (OFFLINE COMP) | 2010-02-05 08:00 | 2010-12-17 16:00 | 0
5533060 | FCal Reconstruction (OFFLINE COMP) | 2010-02-05 08:00 | 2010-09-29 16:00 | 0
5533065 | UPV Reconstruction (OFFLINE COMP) | 2010-02-05 08:00 | 2010-09-29 16:00 | 0
5533070 | TOF Reconstruction (OFFLINE COMP) | 2010-02-05 08:00 | 2010-09-29 16:00 | 0
5533075 | Chrenkov Reconstruction (OFFLINE COMP) | 2010-02-05 08:00 | 2010-09-29 16:00 | 0
5533080 | Tagger Reconstruction (OFFLINE COMP) | 2010-02-05 08:00 | 2010-09-29 16:00 | 0
5533085 | Start Counter Reconstruction (OFFLINE COMP) | 2010-02-05 08:00 | 2010-07-13 16:00 | 0
5533090 | Particle ID (OFFLINE COMP) | 2010-04-26 08:00 | 2011-03-16 16:00 | 0
5533095 | Kinematic Fitter (OFFLINE COMP) | 2011-11-09 08:00 | 2012-09-28 16:00 | 0
5533100 | Integration/QC (OFFLINE COMP) | 2010-10-01 08:00 | 2011-08-22 16:00 | 113097.6
5533105 | Calibration Database (OFFLINE COMP) | 2011-08-23 08:00 | 2012-02-06 16:00 | 56548.8
5533110 | CDC Calibration (OFFLINE COMP) | 2011-11-09 08:00 | 2012-07-12 16:00 | 0
5533115 | FDC Calibration (OFFLINE COMP) | 2012-07-13 08:00 | 2013-03-15 16:00 | 0
5533120 | BCal Calibration (OFFLINE COMP) | 2012-07-13 08:00 | 2013-03-15 16:00 | 0
5533125 | FCal Calibration (OFFLINE COMP) | 2012-07-13 08:00 | 2013-03-15 16:00 | 0
5533130 | UPV Calibration (OFFLINE COMP) | 2012-07-13 08:00 | 2013-03-15 16:00 | 0
5533135 | Cherenkov Calibration (OFFLINE COMP) | 2012-07-13 08:00 | 2013-03-15 16:00 | 0
5533140 | Tagger Calibration (OFFLINE COMP) | 2012-07-13 08:00 | 2013-03-15 16:00 | 0
5533145 | Starter Counter Calibration (OFFLINE COMP) | 2012-07-13 08:00 | 2012-12-18 16:00 | 0
5533150 | Job Control Reconstruction (OFFLINE COMP) | 2011-07-18 08:00 | 2012-03-19 16:00 | 84823.2
5533155 | Job Control/Database for Simulation (OFFLINE COMP) | 2011-07-18 08:00 | 2012-03-19 16:00 | 0
5533160 | PWA Developement (OFFLINE COMP) | 2010-10-01 08:00 | 2012-02-06 16:00 | 56548.8
5533165 | PWA Challenge (OFFLINE COMP) | 2012-02-07 08:00 | 2012-12-18 16:00 | 56548.8
5533170 | Grid Implementation (OFFLINE COMP) | 2011-10-04 08:00 | 2012-08-22 16:00 | 28274.4
5533175 | Event Viewer (adapted from online) (OFFLINE COMP) | 2012-03-20 08:00 | 2012-08-22 16:00 | 0
5533180 | Documentation (OFFLINE COMP) | 2012-04-11 08:00 | 2013-03-01 16:00 | 113097.6
5533180M | Offline Computing Ready (IPL 1533180) |  | 2013-03-01 | 2431598.4